Утверждаю:

Глава муниципального образования

«Шовгеновский район»

________________ А. Д. Меретуков

«____» ______________ 2017 г.

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности   муниципальных программ муниципального образования «Шовгеновский район» за  2016 год.

Настоящий сводный отчет подготовлен на основе утвержденных постановлениями главы администрации муниципального образования «Шовгеновский район» муниципальных целевых программ за 2016 год в соответствии с постановлением главы администрации муниципального образования «Шовгеновский район» от 18.11.2013 года № 483 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Шовгеновский район».

В 2016 году на территории муниципального образования «Шовгеновский район» действовало 16 муниципальных  программ, из них реализовано 14 муниципальных программ. По муниципальной целевой  программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Шовгеновский район» на 2015-2020 годы» и муниципальной программе поддержки малого и среднего предпринимательства Шовгеновского района на 2015-2020 годы финансирование не производилось.

1. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Шовгеновский район » на 2014 - 2020 годы»

Общий объем финансирования   муниципальной программы  «Развитие образования в муниципальном образовании «Шовгеновский район»  на 2014 - 2018 годы» (далее – программа)  в 2016 году составил  225926,8  тыс. рублей  в том числе:

за счет средств  федерального бюджета – 1891,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 156396,9  тыс. рублей;

за счет средств бюджета МО « Шовгеновский район» - 67638,9 тыс. рублей.

Достижение целей и решение задач программы осуществляется 
в рамках реализации следующих подпрограмм:

1)	подпрограмма «Модернизация образования»;

2)	подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение реализации   муниципальной  программы.

Подпрограмма «Модернизация образования» включает в себя следующие основные мероприятия:

1)	повышение доступности и качества дошкольного образования
 с объемом финансирования 33 401,1 тыс. рублей;

2)	повышение доступности и качества общего образования с объемом финансирования 114 363,6 тыс. рублей;

3) 	развитие системы воспитания и дополнительного образования детей 8285,6 тыс. рублей;

4)	обеспечение государственных гарантий для получения образования и социальной поддержки детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей с объемом финансирования 56887,4 тыс. рублей;

5)	компенсация части  родительской платы за содержание  ребенка в образовательных  учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования с объемом финансирования 1573,7 тыс. рублей;

6)	обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений с объемом финансирования 1052,1 тыс. рублей;

Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение реализации программы»  включает в себя следующие основные мероприятия:

1)	обеспечение деятельности аппарата управления образования 
 с объемом финансирования 3636,1 тыс. рублей;

2    субвенция на выплату компенсации за работу по подготовке 
и проведению ЕГЭ педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций с объемом финансирования 8,9 тыс. рублей;

3)	обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения МКСО с объемом финансирования 1574,0 тыс. рублей;

4)    компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг с объемом финансирования 59,9 тыс. рублей;

5)       обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения ЦУБ с объемом финансирования 4910,8 тыс. рублей;

6)       реализация ведомственных программ с объемом финансирования  173,6 руб.

В 2016 году в рамках  муниципальной программы предусмотрено достижение 76 целевых показателей (индикаторов). В рамках реализации муниципальной программы все целевые показатели (индикаторы) выполнены.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 90 баллов и оценивается как высокоэффективная.

2. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства»

на 2014 - 2019 годы

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства»  муниципального образования «Шовгеновский район» направлена на усиление роли культуры в духовно-нравственном воспитании личности, единства общества, формирования потенциала устойчивого развития культуры Шовгеновского района.

Целями программы является:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- поддержка системы художественного образования и молодых дарований;

- поддержка самодеятельного творчества и инновационной деятельности  обеспечения культурного обмена;

- обеспечение сохранности и развитие культурного наследия;

- организация библиотечного обслуживания;

- организация кинообслуживания.

Комплекс мероприятий  программы направлен на информирование граждан о деятельности дополнительного образования, клубных, музейных, библиотечных, учреждений киновидеообслуживания.

Муниципальной программой предусмотрено достижение 6 целевых показателей (индикаторов). В рамках реализации муниципальной программы все целевые показатели (индикаторы) выполнены.

Финансирование  мероприятий программы в 2016 году составило                                                                                                                                                                                       45388,5 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 232,2 тыс. рублей;

- из республиканского бюджета   – 1975,8 тыс. рублей;

- из местного бюджета – 43180,5 тыс. рублей.

Достижение целей и решение задач программы осуществляется 
в рамках реализации следующих подпрограмм:

- подпрограмма «Развитие культуры и  искусства и художественного

образования в муниципальном образовании «Шовгеновский район»;

2) подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы  «Развитие культуры».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 90 баллов и оценивается как высокоэффективная.

3. Муниципальная программа  «Развитие физической культуры

и спорта и реализация молодежной политики

в МО «Шовгеновский район» на 2014-2020 годы»

В 2016 году для реализации мероприятий муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта и реализация молодежной политики в МО «Шовгеновский район»  из муниципального бюджета выделено 379,6 тыс. рублей.

Целью данной муниципальной  программы является укрепление здорового образа жизни подрастающего поколения, развития физической культуры всех слоев населения Шовгеновского района.

Достижение целей и решение задач программы осуществляется 
в рамках реализации мероприятий:

- «Повышение эффективности физкультурно - спортивной работы среди детей подростков и молодежи»;

-  «Развитие молодежной политики».
         Объем финансирования мероприятия программы  «Повышение эффективности физкультурно - спортивной работы среди детей, подростков и молодежи» в 2016 году  составил  272,3 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятия программы «Развитие молодежной политики» в 2016 году  составил  107,3 тыс. рублей.

За отчетный период муниципальной программой предусмотрено достижение 26 целевых показателей (индикаторов). Все  целевые показатели (индикаторы) выполнены.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 95 баллов и оценивается как высокоэффективная.

4. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «Шовгеновский район»

на 2014 - 2020 годы»

Объем финансирования   муниципальной программы   «Социальная поддержка населения муниципального образования «Шовгеновский район» на 2014 - 2020 годы»  в 2016 году  составил  2 882, 9 тыс. рублей, в том числе  средств муниципального образования «Шовгеновский район»  - 2 882,9 тыс. рублей.

Основной задачей программы является создание организационно – правовых и финансовых условий поддержки и реабилитации социально незащищенных категорий граждан Шовгеновского района.

Достижение целей и решение задач программы осуществляется 
в рамках реализации следующих подпрограмм:

-«Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании 
«Шовгеновский район» на 2014-2020 годы;

-«Повышение эффективности муниципальной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования «Шовгеновский район» на 2014-2020 годы;

-«Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних и безработных граждан муниципального образования «Шовгеновский район» на 2014-2020 годы.

На  осуществление  комплекса  мероприятий по  подпрограмме «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании 
« Шовгеновский район» на 2014-2020 годы в 2016 году выделено 2 792.9 тыс. рублей, в том числе:

- на оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам муниципального образования «Шовгеновский район» и другим категориям граждан,  находящихся в трудной жизненной ситуации  570,2 тыс. рублей;

- на выплату пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям 2222,7 тыс. рублей.

Муниципальной подпрограммой предусмотрено и выполнено два целевых показателя (индикатора). Оценка эффективности муниципальной подпрограммы составила 100 баллов.

На осуществление  комплекса  мероприятий по  подпрограмме 
«Повышение эффективности муниципальной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций» муниципального образования «Шовгеновский район» на 2014-2020 годы в 2016 году выделено 90,0 тыс. рублей.

Предусмотренный целевой показатель (индикатор) выполнен в полном объеме. Подпрограмма оценивается как высокоэффективная и составляет 95 баллов.

Подпрограмма «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних и безработных граждан в муниципальном образовании «Шовгеновский район» на 2014-2020 годы» не финансировалась.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 95 баллов и оценена как высокоэффективная.

5. Муниципальная программа «Доступная среда на 2014 - 2020 годы в муниципальном образовании «Шовгеновский район».

В 2016 году для реализации мероприятий муниципальной программы    МО «Шовгеновский район» - «Доступная среда» на  2014 - 2020 годы   выделено   499,1 тыс. рублей, в том числе  из федерального  бюджета  - 
350,0 тыс. рублей,  из бюджета  муниципального образования «Шовгеновский район»-  149,1  тыс. рублей.

Целью программы является развитие доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения с созданием условий для обеспечения доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе мероприятий предусматривающих создание нормативно-правовой базы и организационных мероприятий в целях поддержки общественных организаций.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 98,5 баллов и оценивается как высокоэффективная, целевые показатели (индикаторы) выполнены.

6. Муниципальная программа «Обеспечение  жильем молодых семей» на 2015 – 2020 годы.

В рамках муниципальной программы МО « Шовгеновский район» «Обеспечение  жильем молодых семей» на 2015 – 2020 годы и в  целях достижения целевых показателей государственной программы в 2016 году реализовывалось мероприятие по приобретению жилья молодым семьям.

В 2016 году участниками муниципальной программы стали 5 молодых семей, всем участникам выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на общую сумму 4 989,6 тыс. рублей.

Источниками финансирования программы являются:

- средства федерального бюджета - 1 162,4 тыс. рублей;

- средства республиканского бюджета- 1 021, 6 тыс. рублей;

- средства бюджета МО « Шовгеновский район»- 600,0 тыс. рулей;

- внебюджетные средства молодых семей в размере – 2 205,6 тыс. рублей.

В целях достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальная целевая программа «Обеспечение  жильем молодых семей»  в 2016 году обеспечить 5 молодых семей комфортным жильем. Обеспечила развитие и закрепление положительных и демографических тенденции в обществе, укрепление семейных отношений и снижения уровня социальной напряженности в обществе.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 90 баллов и оценивается как высокоэффективная.

7. Муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие  сельских территорий  на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года муниципального образования «Шовгеновский район»

Муниципальная целевая программа  «Устойчивое развитие  сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года муниципального образования «Шовгеновский район» направлена на создание благоприятных социально- экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций, повышения занятости, уровня и качества жизни граждан, проживающих в сельской местности.

Основными мероприятиями программы являются:

- развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности;

- улучшение жилищных условий сельского населения, в том числе молодых семей, молодых специалистов на селе;

-  содействие развитию инициатив по улучшению условий жизнедеятельности в сельских поселениях;

- поддержка компактной застройки сельских поселений.

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы выделено 38 698,0 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 22 239,6 тыс. рублей;

- из республиканского бюджета – 13 024,3 тыс.  рублей;

- из бюджета муниципального образования – 2 655,1 тыс. рублей;

- иные внебюджетные средства – 779,0 тыс.  рублей.

Целевые показатели (индикаторы) выполнены, оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 90 баллов и оценивается как высокоэффективная.

Муниципальная программа способствует закреплению кадров 
в сельской местности, содействует улучшению условий жизнедеятельности 
в сельских поселениях, развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

8. Муниципальная программа «Поддержка и развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Шовгеновский район» на 2014-2020 годы».

Муниципальная программа «Поддержка средств массовой  информации в муниципальном образовании «Шовгеновский район»  на  2014-2020 годы» направлена на выполнение  следующих мероприятий:

- поддержка и развитие электронных средств массовой информации;

- поддержка и развитие печатных средств массовой информации.

Комплекс задач направлен на информирование граждан 
о деятельности представительных и исполнительных органов 
МО «Шовгеновский район» с использованием телевидения и периодических печатных изданий, содействие повышению профессионального уровня, самоорганизации и творческой активности работников средств массовой информации,  обеспечение надежного эфирного вещания программ на всей территории Шовгеновского района, опубликование официальной информации.

Реализация программы способствует созданию единого  информационного пространства на территории муниципального образования,  повышению качества информирования населения муниципального образования политической, экономической и культурной жизни района.

Финансирование данных мероприятий программы осуществлялось за счет средств местного бюджета в размере 5 328,8 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено и выполнено два целевых показателя.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 90 баллов и оценивается как высокоэффективная.

9. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений»

в МО «Шовгеновский район» на 2015-2019 годы.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» в МО «Шовгеновский район»  создана для снижения количества преступлений и правонарушений, повышение безопасности населения, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение и исключение случаев правонарушений в общественных местах в МО «Шовгеновский район».

Целью программы является обеспечение безопасности граждан на территории МО « Шовгеновский район».

Муниципальная программа предусматривает мероприятия по изготовлению памяток, буклетов, плакатов антитеррористического характера, направленные на профилактику межнациональных отношений 
и противодействия терроризму и экстремизму.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств муниципального образования «Шовгеновский район». Объем ассигнований на реализацию программы в 2016 году составил 6,3 тыс. рублей.
          В ходе реализации программы целевые показатели (индикаторы)  выполнены - изготовлены и размещены плакаты (социальная реклама) в сельских поселениях, учреждениях образования и культуры района, направленные на профилактику межнациональных отношений.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 92 балла и оценивается как высокоэффективная.

10. Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в МО «Шовгеновский район»

на 2014-2016 годы.

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в МО «Шовгеновский район» на 2014-2019 годы создана для снижения степени доступности наркотических средств и психотропных веществ в целях незаконного потребления, увеличение охвата детей и подростков мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни, повышение эффективности антинаркотической пропаганды.

Целью и задачами программы являются:

- обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;

- профилактика потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними;

- проведение работы по профилактике распространения наркомании 
и связанных с ней правонарушений;

- формирование здорового образа жизни, организация досуга молодежи»;

- повышение роли семьи в вопросах профилактики распространения наркомании среди детей и подростков;

-совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психоактивных  веществ;

- повышение эффективности антинаркотической пропаганды.

Муниципальная программа предусматривает мероприятия:

-  изготовление социальной рекламы  антинаркотической направленности;

- организация и проведение районной акций «Мы за здоровый образ жизни» среди учащихся общеобразовательных учреждений;

- изготовление видео роликов антинаркотической направленности.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2016 год составил 25,3 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 86 баллов и оценивается как высокоэффективная.

11. Муниципальная программа «Противодействие коррупции

в МО Шовгеновский район» на 2014-2016  годы».

Муниципальная программа создана для предупреждения причин 
и условий, порождающих возможность коррупции, как социально – юридического явления при исполнении органами местного самоуправления муниципальных функции.

Цели и задачи программы:

Противодействие и устранение причин, порождающих коррупцию 
и способствующих ее проявлению, вовлечение гражданского общества 
в реализацию антикоррупционной политики, антикоррупционное образование и пропаганда, пресечение коррупционных правонарушений 
и привлечение  виновных лиц в ответственности.

Реализация муниципальной программы осуществляется  за счет средств районного бюджета. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2016 году составил 14, 7 тыс. рублей.

Муниципальная программа предусматривает мероприятия:

- изготовление конвертов «Администрация МО « Шовгеновский район» против коррупции» с информацией о действующем «телефоне доверия»;

- организация  изготовления и показа на местном телевидении видеоролика антикоррупционной направленности. В ходе реализации муниципальной программы все мероприятия выполнены, целевые показатели (индикаторы) достигнуты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 89 баллов и оценивается как высокоэффективная.

12. Муниципальная программа МО «Шовгеновский район» по противодействию терроризму и экстремисткой деятельности на 2014-2016 годы.

Муниципальная программа создана для активации и координации деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и населения МО «Шовгеновский район по противодействию терроризму и экстремистской деятельности, повышение эффективности антитеррористической пропаганды.

Цели и задачи программы:

- противодействие терроризму и экстремизму и защита граждан, проживающих на территории МО «Шовгеновский район», от террористических  и экстремистских актов;

-   уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

- оптимизация работы по профилактике терроризма и экстремисткой деятельности на территории МО «Шовгеновский район»;

- информирование населения МО «Шовгеновский район» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

-  содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидация их последствий;

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

Реализация муниципальной программы МО «Шовгеновский район» осуществляется за счет средств районного бюджета. Объем  бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2016 году составил 338, 6 тыс. рублей.

Муниципальная программа предусматривает мероприятия по проведению профилактической  районной акции среди учащихся общеобразовательных учреждений « Мы против терроризма и экстремизма», обеспечению технической безопасности административных зданий,    изготовлению социальной рекламы, направленных на профилактику межнациональных отношений и противодействия терроризму и экстремизму.

В ходе реализации муниципальной программы все указанные мероприятия и целевые показатели (индикаторы) выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 90,5 баллов и оценивается как высокоэффективная.

13. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «Шовгеновский район»» на 2014-2016 годы».

Муниципальная программа создана для снижения количества дорожно – транспортных происшествий и повышение эффективности пропаганды безопасности дорожного движения в МО « Шовгеновский район».

Целью программы  является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Шовгеновского района. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- активизация работы по профилактике и снижению аварийности на дорогах Шовгеновского района;

- профилактическая работа по снижению детского дорожно – транспортного травматизма;

- пропаганда безопасности дорожного движения на территории Шовгеновского района.

Реализация муниципальной программы  осуществляется за счет средств районного бюджета. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2016 год составил 25, 3 тыс.  рублей.

Муниципальная программа предусматривает  мероприятия по изготовлению социальной рекламы в целях профилактики безопасности дорожного движения, изготовлению видеороликов с тематикой обеспечения безопасности дорожного движения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 89 баллов и оценивается как высокоэффективная.

14. Муниципальная целевая программа «Профилактика   правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних  МО «Шовгеновский район» на 2016-2019 годы «Вместе-ради детей».

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- мероприятия, направленные на организацию досуга несовершеннолетних;

- занятость и трудоустройство несовершеннолетних;

- содействие формированию ценностных ориентаций и навыков здорового образа жизни у несовершеннолетних, склонных к правонарушениям.

В 2016 году на реализацию мероприятий программы из бюджета муниципального образования направлено 52,7 тыс. рублей. Средства направлены на организацию трудовой занятости несовершеннолетних, организацию конкурса «Территория закона», выпуск плакатов, повышающих правовую культуру родителей и несовершеннолетних.

Муниципальная целевая программа предусматривает достижение десяти целевых показателей (индикаторов). Все показатели выполнены.            Эффективность реализации муниципальной программы составила 100 баллов и оценивается как высокоэффективная.

На финансирование мероприятий данных программ в 2016 году за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в объеме 324922,4 тыс. рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета - 25874,8 тысяч рублей;

- республиканского бюджета – 172671,3 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования – 123391,7 тыс. рублей;

- внебюджетных средств – 2984 тыс. рублей.

Мероприятия муниципальных программ разработаны 
и софинансированы в рамках федеральных и государственных программ.

Фактически на реализацию муниципальных программ из бюджета всех уровней в 2016 году израсходовано  324569,2 тысяч рублей (99,89 %  исполнения), в том числе за счет:

- федерального бюджета 25874,8 тысяч рублей (100 % исполнения);

- республиканского бюджета 172419,2 тысяч рублей (99,8 % исполнения);

- бюджета муниципального образования 123 290,6 тысяч рублей (99,91 % исполнения);

- внебюджетных средств 2984,6 тысяч рублей (100,0 %  исполнения).

Освоение финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий,  в разрезе муниципальных программ  представлено  
в таблице 1.

Лимит финансирования муниципальных программ  за 2016 год представлен  в таблице  2.

Финансирование муниципальных целевых программ, выделенных на реализацию мероприятий за отчетный год, в  разрезе бюджетов  представлено в таблице 3.

Заместитель главы администрации

МО «Шовгеновский район»,

начальник управления экономического

развития и торговли                                                                              А.З. Аутлев