ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2018 года                     № 70/583-5

а.Хакуринохабль

О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов  Совета народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район»  по Хакуринохабльскому  четырехмандатному избирательному округу   №1

(дата выборов 9  сентября 2018 года)

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 9 августа 2017 года № 96/832-7 «О Рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации»,   Территориальная  избирательная комиссия Шовгеновского района
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов  Совета народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район»  по Хакуринохабльскому  четырехмандатному избирательному округу   №1  (дата выборов 9  сентября 2018 года)  (далее - План мероприятий).

2. Направить настоящее постановление в участковые  избирательные комиссии   для организации работы по выполнению Плана мероприятий.

3. Возложить контроль за выполнением Плана мероприятий на секретаря Территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района А.А.Бечмукову.

| Председатель территориальной избирательной комиссии | Р.Ю.Ченешев |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии | А.А.Бечмукова |

УТВЕРЖДЕН постановлением Территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района от 23 июня 2018 г. № 70/582-5

План мероприятий

Территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов  Совета народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район»  по Хакуринохабльскому  четырехмандатному избирательному округу   №1

(дата выборов 9  сентября 2018 года)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание Рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами | июнь | ТИК |
| 2 | Разработка и утверждение Плана мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами при подготовке и проведения дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» по Хакуринохабльскому четырехмандатному избирательному округу №1 | июнь | ТИК |
| 3 | Направление в участковые избирательные комиссии сведений о численности на соответствующей территории избирателей, являющихся инвалидами, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, по группам инвалидности и следующим видам стойких расстройств функций организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опорно-двигательного аппарата (лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций верхних конечностей или нижних конечностей) по состоянию на 1 июля 2018 года, предоставленных Отделением пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Республике Адыгея | июль | ТИК |
| 4 | Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по категориям (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, слепоглухие с нарушением опорно - двигательного аппарата) по каждой категории. | июль | ТИК |
| 5 | Определение членов ТИК, ответственных за работу по обеспечению избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами, при проведении выборов | июнь | ТИК |
| 6 | Организация взаимодействия с исполнительными органами МО «Шовгеновский район» по вопросу выявления имеющихся на избирательных участках проблем, осложняющих создание необходимых условий для реализации избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами | июнь-август | ТИК |
| 7 | Организация взаимодействия с региональными, местным отделением общественной организации инвалидов, по информированию избирателей, являющихся инвалидами, о подготовке и проведении выборов | весь период проведения выборов | ТИК |
| 8 | Проведение совещаний с участием органов социальной защиты населения по вопросу обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | июль | ТИК, Управление труда и социального зашиты населения по Шовгеновскому району |
| 9 | Использование возможности «горячей линии» телефонной связи с избирателями в целях оказания консультативной помощи избирателям, являющимся инвалидами | в ходе избирательной кампании | ТИК |
| 10 | Согласование вопроса предоставления специального автотранспорта (социальное такси) для избирателей, являющихся инвалидами, желающих прибыть в день голосования в помещение для голосования. | август | ТИК ,Управление труда и социального зашиты населения по Шовгеновскому району, администрация МО Шовгеновский район |
| 11 | Организация на каждом избирательном участке работы по уточнению количества избирателей, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей, выявлению среди них желающих прибыть в день голосования в помещение для голосования избирательного участка либо проголосовать вне помещения для голосования | до дня голосования | участковые избирательные комиссии |
| 12 | Направление в органы социальной защиты населения и общественные организации инвалидов информационных и обучающих материалов, подготовленных для использования избирателями, являющимися инвалидами | весь период | ТИК, УИК |
| 13 | Представление информации об оснащенности избирательных участков для голосования избирателей с ограничениями физических возможностей, в том числе обеспечению беспрепятственного доступа в помещение для голосования | август | УИК |
| 16 | Оказание содействия инвалидам по зрению по их просьбе в ознакомлении с информацией о зарегистрированных кандидатах, о порядке заполнения бюллетеня, а также сопровождения их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, организация помощи при входе и выходе их здания, в котором расположено помещение для голосования | в день голосования | УИК |
| 17 | Размещение в кабинах для тайного голосования для слабовидящих увеличительных стекол, стульев, луп с подсветкой, дополнительного освещения | в день голосования | УИК |