Приложение к постановлению

главы администрации МО

«Шовгеновский район

№__ от______________

Муниципальная Программа

«Развитие образования в муниципальном образовании «Шовгеновский район»

на 2014-2018 годы»

а.Хакуринохабль

2015г.

Паспорт

муниципальной Программы

«Развитие  образования  в муниципальном образовании

«Шовгеновский район» на 2014-2018 годы»

| Наименование Программы: | Муниципальная Программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Шовгеновский район» на 2014-2018 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы: | Управление образования администрации муниципального образования «Шовгеновский район» |
| Основные разработчики Программы | Управление образования администрации муниципального образования «Шовгеновский район» |
| Подпрограммы Программы: | 1.Подпрограмма «Модернизация образования». 2.Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение |
| Программно-целевые институты муниципальных программ | 1.Ведомственная программа «Одаренные дети». 2.Ведомственная программа «Стимулирование творческой активности педагогов». |
| Исполнители Программы | Управление образования администрации муниципального образования «Шовгеновский район» Муниципальные образовательные учреждения |
| Цель Программы: | Совершенствование образовательной системы муниципального образования в интересах воспитания конкурентоспособной личности на основе создания условий для качественной организации образовательного процесса. |
| Задачи Программы: | 1.Создание условий для организации качественного воспитательно-образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. 2.Cокращение или ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации 3.Обеспечение получения обучающимися качественного образования; 4.Обеспечение повышения доступности и качества образовательных услуг на основе формирования новой информационной культуры всех участников образовательного процесса и использование новых информационных технологий в единой информационной среде обучения; 6.Создание условий для организации безопасного учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях; 7.Сохранение и укрепление здоровья школьников; 8.Создание единого воспитательного пространства, центром и главной ценностью которого является личность ребенка, ее развитие, самореализация и самоопределение в обществе, формирование человека-гражданина, патриота; 9.Обеспечение деятельности образовательных учреждений, аппарата управления образования, муниципальных казенных учреждений. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2018 годы Реализацию программы предполагается осуществить в 2014-2018 годы в один этап, обеспечивающий непрерывность решения проблемы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1 061 201,7тыс. руб., в том числе: в том числе: на 2014 год - 224 405,1 тыс.руб. на 2015 год – 185 577,9 тыс. руб. на 2016 год – 213 741,6 тыс. руб. на 2017 год – 218 738,4 тыс. руб. на 2018 год – 218 738,4 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: 1.Создать условия в образовательном процессе для формирования конкурентоспособной личности; 2.Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений; 3.Создать условия для полноценного питания, занятий физической культурой и спортом учащихся и воспитанников в целях сохранения и укрепления здоровья школьников; 4.Создать единое информационное пространство; 5.Создать условия для организации безопасного учебно-воспитательного процесса; 6.Создать муниципальную воспитательную систему как единое воспитательное пространство; создать систему единых действий по воспитанию детей заинтересованными в результатах воспитательной работы общественными и муниципальными учреждениями и организациями; 7.Обеспечить деятельность образовательных учреждений, аппарата управления образования, муниципальных казенных учреждений. |
| Организация управления и система контроля исполнения Программы | Текущее управление и координация исполнения Программы, а также оперативный контроль исполнения мероприятий Программы осуществляются управлением образования администрации муниципального образования «Шовгеновский район»; Исполнители Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований заключают договоры и соглашения с организациями, осуществляющими поставку оборудования и оказывающими услуги по выполнению основных мероприятий Программы; Информация о ходе выполнения Программы и расходовании выделенных финансовых средств предоставляется исполнителями в экономический отдел администрации муниципального образования «Шовгеновский район» в установленном порядке. |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Изменения, происходящие в современном российском обществе, непосредственно влияют на сферу образования. Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является модернизация образовательных систем. По замыслу разработчиков приоритетного национального проекта «Образование», прорыв в ресурсном обеспечении современного образовательного процесса и формировании конкурентоспособной личности может быть достигнут путем реализации комплексного подхода к развитию системы образования, что и предполагает настоящая Программа.

Результаты анализа состояния образования в районе свидетельствуют о том, что,  несмотря на достигнутые успехи и достижения, в системе образования имеются и проблемы. В Программе обозначены проблемы, для решения которых необходимы:

-Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения детским населением дошкольного образования;

-Модернизация материально-технической  базы дошкольных организаций;

-Повышение качества общего образования. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов;

Сокращение разрыва между ростом требований  к современным условиям обучения и темпами компьютеризации и интернетизации;

-Включение в информационную сеть образовательных организаций дошкольных организаций и организаций дополнительного образования детей с подключением к сети интернет;

-Обеспечение безопасности образовательных организаций;

-Создание единого воспитательного пространства. Усиление взаимодействия между общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования, всех заинтересованных в воспитании детей и молодежи организациями.

-Обеспечение развития системы дополнительного образования;

-Обеспечение сохранения и укрепления здоровья школьников;

-обеспечение поддержки талантливых детей, проведение адресных мероприятий по поддержке одаренных и высокомотивированных учащихся.

2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы:

Совершенствование образовательной системы муниципального образования в интересах воспитания конкурентоспособной личности  на основе создания условий для качественной организации образовательного процесса.

Задачи Программы:

1.Создание условий для организации качественного воспитательно-образовательного процесса  в дошкольных образовательных учреждениях. 2.Cокращение или ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации

3.Обеспечение получения обучающимися качественного образования;

4.Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей;

5.Обеспечение повышения доступности и качества образовательных услуг на основе формирования новой информационной культуры всех участников образовательного процесса и использование новых информационных технологий в единой информационной среде обучения;

6.Создание условий для организации безопасного учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях;

7.Сохранение и укрепление здоровья школьников;

8.Создание единого воспитательного пространства, центром и главной ценностью которого является личность ребенка, ее развитие, самореализация и самоопределение в обществе, формирование человека-гражданина, патриота;

9.Финансовое обеспечение деятельности образовательных учреждений, аппарата управления образования, муниципальных казенных учреждений.

3. Перечень основных мероприятий Программы:

-Организация работы по увеличению охвата дошкольным образованием всех детей района;

-Обеспечение дошкольным учреждениям доступа к сети Интернет.

-Организация муниципальных, участие в республиканских олимпиадах, в интеллектуальных, творческих, художественных, спортивных  и иных мероприятиях для одаренных детей (конференции, фестивали, конкурсы, слеты, соревнования);

-Стимулирование учащихся и педагогов, занимающихся с одаренными детьми. Введение системы поощрения их достижений;

-Формирование единого информационного пространства образовательной системы района: приобретение компьютерного оборудования, поэтапная замена устаревшего оборудования, подключение всех учреждений к сети Интернет;

-Сохранение и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, обеспечивающих безопасность образовательных учреждений; организация работы, направленной на обеспечение противопожарной безопасности;

-Формирование единого воспитательного пространства: координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса: учащихся, педагогов, родителей и общественности; Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейного воспитания

-Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, аппарата управления образования, муниципальных казенных учреждений.

Перечень всех мероприятий представлен в приложении к настоящей Программе,  реализация которого позволит решить проблемы образовательной системы района

4. Ресурсное обеспечение Программы

Источники финансирования – местный бюджет муниципального образования «Шовгеновский район», республиканский бюджет РА

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет  1 061 201,7 тыс. руб.,  в том числе:

на 2014 год -   224 405,1 тыс.руб.

на 2015 год –  185 577,9 тыс. руб.

на 2016 год –  213 741,6 тыс. руб.

на 2017 год –  218 738,4 тыс. руб.

на 2018 год -   218 738,4 тыс.руб.

5. Механизм реализации мероприятий Программы

Исполнители Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований заключают договоры и соглашения с организациями, осуществляющими поставку оборудования и оказывающими услуги по выполнению основных мероприятий Программы с соблюдением требований действующего законодательства, в т.ч. законодательства в сфере размещения муниципальных заказов.

Управление образования администрации муниципального образования «Шовгеновский район» осуществляет управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы.

Руководители  образовательных учреждений создают условия для качественного выполнения основных направлений реализации Программы и плана мероприятий.

- Организация управления и система контроля

исполнения Программы

Администрация муниципального образования  «Шовгеновский район» обеспечивает бюджетное финансирование Программы. Управление образования администрации муниципального образования осуществляет управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы.

Руководители  образовательных учреждений создают условия для качественного выполнения основных направлений реализации Программы и плана мероприятий. Ежегодно предоставляется доклад о ходе работ по муниципальной программе и эффективности использования финансовых средств в экономический отдел администрации муниципального образования «Шовгеновский район»

7. Ожидаемые результаты

Реализация Программы позволит:
1.Повысить эффективность деятельности системы образования муниципального образования «Шовгеновский район»;

2.Создать  условия в образовательном процессе для формирования конкурентоспособной личности;

3.Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений;

4.Повысить   социальный статус педагогических работников и развить их способность к инновационной деятельности;

5.Создать условия для полноценного питания, занятий физической культурой и спортом  учащихся и воспитанников в целях сохранения и укрепления здоровья школьников;

6.Создать единое информационное пространство;

7. Развивать систему поддержки одаренных детей;

8.Создать условия для организации безопасного учебно-воспитательного процесса.

9.Сформировать положительное общественное мнение о ходе реализации Программы.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в создании хорошо функционирующей и развивающейся образовательной системы муниципального образования «Шовгеновский район».

Подпрограмма

«Модернизация образования»

Паспорт Подпрограммы

«Модернизация образования»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Модернизация образования» (далее Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Заказчик Подпрограммы | Управление образования администрации муниципального образования «Шовгеновский район» |
| Основные разработчики Подпрограммы | Управление образования администрации муниципального образования «Шовгеновский район» |
| Исполнители Подпрограммы | Управление образования администрации муниципального образования «Шовгеновский район» Муниципальные образовательные учреждения |
| Цель Подпрограммы | Модернизация образовательной системы муниципалитета в целях воспитания конкурентоспособной личности на основе создания условий для качественной организации образовательного процесса. |
| Задачи Подпрограммы | 1.Создание условий для организации качественного воспитательно-образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях; 2.Обеспечение получения обучающимися качественного образования; 3.Обеспечение безопасности образовательных учреждений; 4.Сохранение и укрепление здоровья школьников; 5.Создание единого воспитательного пространства. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014 - 2018 годы Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в 2014-2018 годы в один этап, обеспечивающий непрерывность решения проблемы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 1 017 353,8 тыс. руб., в том числе: в том числе: на 2014 год - 216 025,9 тыс. руб. на 2015 год – 179 450,5 тыс. руб. на 2016 год – 204 109,8 тыс. руб. на 2017 год – 208 883,8 тыс. руб. на 2018 год- 208 883,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Реализация Подпрограммы позволит: 1.Обеспечить доступность дошкольного образования за счет строительства и реконструкции зданий; 2.Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений; 5.Создать условия для полноценного питания, занятий физической культурой и спортом учащихся и воспитанников в целях сохранения и укрепления здоровья школьников; 6.Создать единое информационное пространство; 8.Создать условия для организации безопасного учебно-воспитательного процесса; 9.Создать муниципальную воспитательную систему как единое воспитательное пространство. |
| Организация управления и система контроля исполнения Подпрограммы | Текущее управление и координация исполнения Подпрограммы, а также оперативный контроль исполнения мероприятий Подпрограммы осуществляются управлением образования администрации муниципального образования «Шовгеновский район»; Исполнители Подпрограммы в пределах выделенных бюджетных ассигнований заключают договоры и соглашения с организациями, осуществляющими поставку оборудования и оказывающими услуги по выполнению основных мероприятий Подпрограммы; Информация о ходе выполнения Подпрограммы и расходовании выделенных финансовых средств предоставляется исполнителями в экономический отдел администрации муниципального образования «Шовгеновский район» в установленном порядке. |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Повышение доступности и качества дошкольного образования

При условии сохранения тенденции роста рождаемости общее количество детей дошкольного возраста будет расти. В настоящее время охват детей дошкольным образованием составляет 45 %, а численность детей, состоящих на учете для определения в образовательные учреждения составляет  99 человек.

В районе ведется работа по развитию вариативных форм организации дошкольного образования для неорганизованных детей в возрасте от 1 года до 6 лет: группы кратковременного пребывания «Будущий первоклассник». Эти группы открыты при школе, в населенных пунктах, где нет детских садов. Основной задачей в районе остается охват дошкольным воспитанием всех детей. Мероприятия данной Программы предусматривают дальнейшее развитие сети ДОУ и предоставление дополнительных мест, поддержку функционирующих ДОУ, развитие новых вариативных форм работы с дошкольными учреждениями. Необходимо укрепить материально-техническую базу ДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. Обеспечение ДОУ компьютерным оборудованием и оргтехникой позволит создать условия для внедрения информационных технологий и включения в единую информационную сеть района.

Повышение доступности и качества общего образования

Выполнены первоочередные действия по реализации инициативы перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения. В образовательных учреждениях улучшены   условия обучения соответственно  требованиям к введению ФГОС НОО, ООО.  Все учащиеся, занимающиеся по новым ФГОС,  обеспечены комплектами учебников на 100%. Учащиеся будут переходить на обучение по новым ФГОС по мере готовности, в связи с этим необходимо дальнейшее обеспечение учебниками и учебными пособиями и оснащение кабинетов в целях обеспечения реализации образовательных программ по ФГОС.

Пути внешних оценок качества образования (РСОКО, ГИА в новой форме и в форме ЕГЭ) обеспечивают возможность получения объективной и достоверной информации о состоянии образования.  Обеспечено участие учащихся в развитии общероссийской системы оценки качества общего образования. Образовательные учреждения района участвуют в государственной итоговой  аттестации выпускников XI (XII)  классов в  форме ЕГЭ; в  государственной итоговой  аттестации выпускников IX классов в новой  форме.

Обеспечено также участие в региональных мониторинговых мероприятиях по оценке  уровня знаний, умений и навыков, метапредметных (надпредметных) компетенций и удовлетворенности участников образовательного процесса качеством общего образования на всех ступенях общего образования (РСОКО). Все эти мероприятия должны быть организованы и в дальнейшем.

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений.Улучшилось оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, необходимым для выполнения требований нового стандарта к условиям образовательной деятельности, связанное  с реализацией мероприятий Комплекса мер по модернизации общего образования в части оснащения оборудованием общеобразовательных учреждений. Большинство обучающихся имеют возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и  интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС НОО, ФГОС ООО.

Обеспечена работа Интернет-сайтов, отражающих результаты деятельности образовательного учреждения и  иной информации, обязательной для размещения на сайте в соответствии с законодательством. С помощью образовательного проекта ООО «Дневник.ру» в некоторых общеобразовательных учреждениях района  реализуется услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости». Планируется организация работы по переходу на предоставление информационно-образовательных услуг в электронном формате,  по переходу управления образования и подведомственных образовательных учреждений на электронный документооборот (электронные журналы, электронные дневники и т.д.).

В плане обеспечения компьютерным оборудованием делается много, но наблюдается разрыв между ростом требований к современным условиям обучения и темпами комьютеризации и интернетизации. Наряду с позитивными моментами компьютеризации образовательного процесса существует ряд проблем, сдерживающих дальнейшее развитие информатизации: износ компьютерного парка, недостаточное количество рабочих мест пользователей.

Остается проблемой оплата Интернет дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования  муниципального образования, что не позволяет своевременно доводить до сведения руководителей дошкольных образовательных учреждений управленческие решения и срочную информацию вышестоящих организаций.

Реализация мероприятий Программы позволит создать муниципальную сеть  электронного документооборота, позволяющую беспрепятственно и своевременно  получать информацию от вышестоящих организаций и вести рабочую электронную переписку с образовательными учреждениями всех уровней.

Информатизация системы образования муниципального образования МО «Шовгеновский район»  включает три основных компонента: компьютеризация образования (оснащение образовательных учреждений компьютерной техникой), интернетизация образования (использование образовательных интернет-ресурсов в образовательном процессе), программное обеспечение образовательного и управленческого процессов.

Обеспечение безопасности образовательных учреждений. Одним из ключевых направлений деятельности является обеспечение безопасности образовательных учреждений. Во всех муниципальных образовательных учреждениях имеются  первичные средства пожаротушения, пожарная  сигнализация. Назначены ответственные лица за пожарную безопасность, откорректированы  планы эвакуации.  Заместители    руководителей    ОУ    по    безопасности        назначены    во    всех общеобразовательных учреждениях. Работа строится  в соответствии с рекомендациями контролирующих органов, требованиями СанПиН, нормативов пожарной безопасности. Пропускной режим  образовательных учреждений осуществляется сторожами, дежурными преподавателями и заместителями директора школы по безопасности. 100% образовательных учреждений имеют паспорта безопасности и  автоматизированные пожарные сигнализации (АПС). Первичными средствами пожаротушения обеспечены 100% учреждений. 3 образовательных учреждения имеют системы видеонаблюдения. Ежеквартально расход на обслуживание АПС составляет 99 тыс. руб.

Сохранение и укрепление здоровья школьников. Мониторинг организации питания учащихся, проведенный управлением образования показал, что из 12 общеобразовательных учреждений не имеют столовые 3 общеобразовательных учреждения, но у них тоже организовано питание (ОУ №№10,12,13),  в 77 % школ имеются собственные столовые с площадью  в соответствии с СанПин. Горячие завтраки и обеды получают в 10 общеобразовательных школах, только завтрак - одна школа, только обед – одна школа. 93% учащихся получают питание. Столовые образовательных учреждений оснащены технологическим и холодильным оборудованием в соответствии с рекомендуемым перечнем. Все установленное оборудование находится в исправном состоянии. Закуплено оборудование для школьных столовых (водонагреватель, жарочные шкафы, электроплиты, мясорубки, электросковорода, комплекты моечных ванн, столы разделочные, сковороды электрические, жарочные шкафы, роутеры, шкафы металлические, мясорубки). На средства, выделенные из местного бюджета в рамках проведения летней оздоровительной кампании, приобретены посуда и инвентарь  и проведен ремонт печей   пищеблоков.

Медицинские кабинеты всех образовательных учреждений  оснащены на 100%, медработниками дошкольные образовательные учреждения укомплектованы на 100%, школы - на 33 %. Приобретены  медикаменты  и  средства  гигиены в рамках проведения летней оздоровительной кампании.  Из местного бюджета выделены деньги. для санитарно-технической подготовки помещений, средств гигиены и др.

Организованный  отдых для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков организован через летние оздоровительные лагеря.

Сохранение и укрепление здоровья школьников должно быть на постоянном контроле. Должно быть уделено внимание питанию школьников, формированию у них знаний о здоровом образе  жизни. К сожалению, во всех общеобразовательных школах горячее питание организовано только за счет родительских средств, другие источники финансирования отсутствуют. Необходимо за счет средств местного бюджета обеспечить  бесплатным питанием или компенсировать часть платы за питание малообеспеченным семьям. Необходимо также организовать обеспечение детей молоком.

Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей.

В настоящее время системе образования предъявляются достаточно высокие требования по развитию воспитания. Образовательные учреждения были и остаются основным социальным институтом, обеспечивающим воспитательный процесс. Они стремятся реализовать все имеющиеся возможности для достижения основной цели - развития физически, нравственно-здоровой личности, ее гражданского потенциала. Воспитательная работа включает в себя и совершенствование школьного образования, и систему мер, адресованных семье, сфере дополнительного образования, культуры, всем общественным и районным учреждениям и организациям, заинтересованным в результатах воспитательной работы.

Благодаря развитию взаимодействия между образовательными учреждениями разного уровня (общее, дополнительное образование, сфера культуры (детская школа искусств), расширяются возможности организации воспитательной работы в более широких масштабах. Так,   детско-юношеской спортивной школой  организовываются  соревнования по дзюдо, спартакиады по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, мини-футболу, в которых воспитанники ДЮСШ и команды  учащихся образовательных учреждений получают  медали и грамоты. Организовано их участие в республиканских, федеральных, краевых и всероссийских соревнованиях, по результатам которых завоевываются первые и призовые места. Через Центр дополнительного образования детей организуется  участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, семинарах, слетах, научно-практических конференциях

В стране сохраняется ситуация, обусловленная кризисными явлениями в духовно-нравственной и социокультурной сферах общества. Для всех уже очевидно, что необходимо возрождение культурных традиций, гражданских и нравственных базовых ценностей. Проводится определенная работа в данном направлении:

-Ежегодно проходит Фестиваль национальных культур. С 1.09.2012г. во всех образовательных учреждениях введен курс «Основы религиозной культуры и светской этики» Все педагоги, преподающие это курс, прошли курсы по повышению квалификации в АРИПК. Осуществляет свою работу районное методическое объединение «Основы религиозной культуры и светской этики».

В рамках реализации ФГОС выделено отдельное направление внеурочной деятельности «Духовно-нравственное». По этим часам внеурочной деятельности разработаны программы духовно-нравственного развития и воспитания, позволяющие наполнить жизнь примерами нравственных поступков.

2.Цель Подпрограммы:

Модернизация образовательной системы муниципалитета в целях воспитания конкурентоспособной личности  на основе создания условий для качественной организации образовательного процесса.

3.Задачи Подпрограммы:

1.Создание условий для организации качественного воспитательно-образовательного процесса  в дошкольных образовательных учреждениях;

2.Обеспечение получения обучающимися качественного образования;

3.Обеспечение безопасности образовательных учреждений;

4.Сохранение и укрепление здоровья школьников;

5.Создание единого воспитательного пространства.

4. Мероприятия Подпрограммы:

-Расширение доступности дошкольного образования за счет строительства и реконструкции зданий;

-Организация работы по увеличению охвата дошкольным образованием детей;

-Обеспечение перехода на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

-Организация проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов в форме ЕГЭ;

-Организация проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме;

-Модернизация компьютерного парка учреждений образования путем приобретения новых и замены устаревших компьютеров;

-Обеспечение высокоскоростного широкополосного доступа к сети Интернет для осуществления электронного документооборота;

-Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений;

-Страховка опасных объектов;

-Ограждение образовательных учреждений.

-Развитие материально-технической базы пищеблоков школьных столовых и обеденных залов; совершенствование условий в помещениях для питания обучающихся, воспитанников, приведение в соответствие с требованиями санитарных правил и норм;

-Сохранение и укрепление физического здоровья учащихся, включая занятия физической культурой и спортом;

-Организация совместной работы всех подразделений системы профилактики района по вопросам профилактики наркомании.

-Проведение мероприятий по формированию культуры здорового образа жизни.

Перечень всех мероприятий представлен в приложении к Программе «Развитие образования в муниципальном образовании «Шовгеновский район» на 2014-2016 годы», реализация которого позволит решить проблемы образовательной системы района

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источники финансирования – местный бюджет муниципального образования «Шовгеновский район», республиканский бюджет РА

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 1017353,8   тыс. руб.,  в том числе:

в том числе:

на 2014 год -  216 025,9 тыс. руб.

на 2015 год – 179 450,5  тыс. руб.

на 2016 год –  204 109,8 тыс. руб.

на 2017 год –  208 883,8 тыс. руб.

на  2018 год-   208 883,8 тыс. руб.

6. Механизм реализации мероприятий Подпрограммы

Исполнители Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований заключают договоры и соглашения с организациями, осуществляющими поставку оборудования и оказывающими услуги по выполнению основных мероприятий Программы с соблюдением требований действующего законодательства, в т.ч. законодательства в сфере размещения муниципальных заказов.

Управление образования администрации муниципального образования «Шовгеновский район» осуществляет управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы.

Руководители  образовательных учреждений создают условия для качественного выполнения основных направлений реализации Программы и плана мероприятий.

7.Организация управления и система контроля   исполнения Подпрограммы

Администрация муниципального образования  «Шовгеновский район» обеспечивает бюджетное финансирование Программы. Управление образования администрации муниципального образования осуществляет управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы.

Руководители  образовательных учреждений создают условия для качественного выполнения основных направлений реализации Программы и плана мероприятий.

Результаты выполнения Программы рассматриваются на сессиях Совета депутатов муниципального образования «Шовгеновский район». Ежегодно предоставляется доклад о ходе работ по муниципальной программе и эффективности использования финансовых средств в экономический отдел администрации муниципального образования «Шовгеновский район»

8. Ожидаемые результаты

Реализация программы позволит:

1.Обеспечить доступность дошкольного образования за счет строительства и реконструкции зданий;

2.Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений;

5.Создать условия для полноценного питания, занятий физической культурой и спортом  учащихся и воспитанников в целях сохранения и укрепления здоровья школьников;

6.Создать единое информационное пространство;

8.Создать условия для организации безопасного учебно-воспитательного процесса;

9.Создать  муниципальную воспитательную систему как единое воспитательное пространство.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в создании хорошо функционирующей и развивающейся образовательной системы муниципального образования «Шовгеновский район».

Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение реализации Программы»

Паспорт

Подпрограммы «Организационное и методическое обеспечение

реализации Программы»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение реализации Программы» (далее Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Заказчик Подпрограммы | Управление образования администрации муниципального образования «Шовгеновский район» |
| Основные разработчики Подпрограммы | Управление образования администрации муниципального образования «Шовгеновский район» |
| Исполнители Подпрограммы | Управление образования администрации муниципального образования «Шовгеновский район Муниципальные образовательные учреждения |
| Цель Подпрограммы | Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Шовгеновский район» на 2014-2016 годы» |
| Ведомственные программы: | 1.Ведомственная программа «Одаренные дети» 2.Ведомственная программа «Стимулирование творческой активности педагогов» |
| Задачи Подпрограммы | Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной программы |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014 - 2018 годы Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в 2014-2018 годы в один этап, обеспечивающий непрерывность решения проблемы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 43 847,6 тыс. руб., в том числе: на 2014 год- 8 379,2 тыс.руб на 2015 год – 6 127,4 тыс. руб. на 2016 год – 9 631,8 тыс. руб. на 2017 год – 9 854,6 тыс. руб. на 2018 год - 9 854,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Реализация Подпрограммы позволит: -Своевременно разработать и принять нормативные правовые акты и подготовить методические рекомендации, необходимые для реализации мероприятий муниципальной Программы развития образования; -Осуществлять мониторинг реализации муниципальной Программы развития образования; -Ход реализации программы будет осуществляться через средства массовой информации, публикации в сети Интернет, обсуждаться на семинарах, совещаниях и других мероприятиях. -Осуществлять свои полномочия работникам аппарата управления образования, муниципальным казенным учреждениям МКСО и ЦУБ. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Подпрограммы | Текущее управление и координация исполнения Подпрограммы, а также оперативный контроль исполнения мероприятий Подпрограммы осуществляются управлением образования администрации муниципального образования «Шовгеновский район»; Исполнители Подпрограммы в пределах выделенных бюджетных ассигнований заключают договоры и соглашения с организациями, осуществляющими поставку оборудования и оказывающими услуги по выполнению основных мероприятий Подпрограммы; Информация о ходе выполнения Подпрограммы и расходовании выделенных финансовых средств предоставляется исполнителями в экономический отдел администрации муниципального образования «Шовгеновский район» в установленном порядке. |

- 1.Общая характеристика и формулировка основных проблем

Реализация государственной политики в сфере образования, руководство и координация деятельности образовательных учреждений  в районе осуществляется управлением образования, муниципальными казенными учреждениями МКСО, ЦУБ. Необходимость их деятельности очевидна и в программе учтены  все расходы данных структур,  осуществляемые  за счет местного бюджета.

В связи с вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ перед  муниципальной системой образования  ставятся новые задачи, способствующие повышению качества образовательных услуг, расширению государственных гарантий бесплатного образования.

Сегодня необходимо обеспечить развитие, конкретизацию, действенную и эффективную реализацию закрепленных в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» положений, направить совместные усилия педагогических работников, общественных организаций, администрации муниципального образования «Шовгеновский район», Управления образования  на обеспечение разработки нормативных правовых актов по реализации полномочий органа местного самоуправления, образовательных учреждений в соответствии с действующим законодательством; дальнейшую  реализацию комплекса мер по модернизации общего образования; продолжению работы по обеспечению поэтапного перехода на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам во всех общеобразовательных учреждениях; обеспечению развития дистанционного образования на основе электронных образовательных технологий и сетевого взаимодействия; обеспечению усиления контроля проведения Единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации в новой форме.

Организационное и методическое сопровождение реализации поставленных задач будет осуществляться в рамках данной подпрограммы.

2.Цель Подпрограммы:

Создание условий для реализации  муниципальной программы

3.Задачи Подпрограммы:

Организационное и методическое обеспечение реализации  муниципальной программы

4.Мероприятия Подпрограммы:

-Церемония чествования и премирования педагогических работников, подготовивших победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований и других мероприятий для одаренных детей и талантливой молодежи;

-Муниципальный конкурс «Учитель года», участие победителей в республиканском конкурсе «Учитель года Адыгеи»;

-Профессиональные конкурсы «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог», «Воспитатель года», торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя и др.;

-Мероприятия по повышению информационной культуры участников образовательного процесса, повышению квалификации и переподготовки кадров образовательных учреждений;

-Обеспечение деятельности аппарата управления образования, муниципальных казенных учреждений МКСО, ЦУБ

5.  Ресурсное обеспечение Программы

Источники финансирования – местный бюджет муниципального образования «Шовгеновский район»

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет:                                                     43 847,6  тыс. руб.,  в том числе:

на 2014 год -  8 379,2 тыс.руб.

на 2015 год – 6 127,4 тыс. руб.

на 2016 год – 9 631,8 тыс. руб.

на 2017 год – 9 854,6 тыс. руб.

на 2018 год -  9 854,6 тыс. руб.

Расходы на мероприятия по Подпрограмме

|  | Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение реализации Программы» | 8076,1 | 5981,6 | 2959,7 | 9195,4 | 9195,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение деятельности аппарата управления образования | 2761,9 | 2013,0 | 2954,2 | 2954,2 | 2954,2 |
| 2. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения МКСО | 1503,4 | 1097,1 | 1699,8 | 1760,8 | 1760,8 |
| 3. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения ЦУБ | 3810,8 | 2871,5 | 4305,7 | 4480,4 | 4480,4 |

6. Механизм реализации мероприятий Программы

Исполнители Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований заключают договоры и соглашения с организациями, осуществляющими поставку оборудования и оказывающими услуги по выполнению основных мероприятий Программы с соблюдением требований действующего законодательства, в т.ч. законодательства в сфере размещения муниципальных заказов.

Управление образования администрации муниципального образования «Шовгеновский район» осуществляет управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы.

Руководители  образовательных учреждений создают условия для качественного выполнения основных направлений реализации Программы и плана мероприятий.

7.Организация управления и система контроля   исполнения Программы

Администрация муниципального образования  «Шовгеновский район» обеспечивает бюджетное финансирование Программы. Управление образования администрации муниципального образования осуществляет управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы.

Руководители  образовательных учреждений создают условия для качественного выполнения основных направлений реализации Программы и плана мероприятий.

Результаты выполнения Программы рассматриваются на сессиях Совета депутатов муниципального образования «Шовгеновский район». Ежегодно предоставляется доклад о ходе работ по муниципальной программе и эффективности использования финансовых средств в экономический отдел администрации муниципального образования «Шовгеновский район»

8. Ожидаемые результаты

Реализация Подпрограммы позволит:

-Своевременно разработать и принять нормативные правовые акты и подготовить  методические рекомендации, необходимые для реализации мероприятий муниципальной Программы развития образования;

- Ход реализации программы будет осуществляться через средства массовой информации, публикации в сети Интернет, обсуждаться на семинарах, совещаниях и других мероприятиях

-Осуществлять мониторинг реализации муниципальной Программы развития образования;

-Осуществлять свои полномочия работникам аппарата управления образования, муниципальным казенным учреждениям МКСО и ЦУБ.