Приложение

к постановлению главы администрации

№ 212 от 02 июня 2015г.

- План-график 
по проведению независимой 
оценки качества работы муниципальных учреждений 
муниципального образования 
"Шовгеновский район", 
оказывающих социальные услуги

| N | Наименование мероприятия | Результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Создание общественного совета при администрации муниципального образования "Шовгеновский район" | нормативные акты | 17 ноября 2014 года | Управление делами администрации муниципального образования "Шовгеновский район" |
| - II. Подготовка к проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений |  |  |  |  |
| 2. | Определение типов и перечня учреждений в сфере образования, культуры, физкультуры и спорта, социального обслуживания для проведения независимой оценки качества работы муниципальных учреждений муниципального образования "Шовгеновский район", оказывающих социальные услуги (далее - муниципальные учреждения) | решение общественного совета | 3 квартал 2015 года | Общественный совет |
| 3. | Разработка и утверждение порядка проведения независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, включающей: - определение критериев и показателей оценки, - методику их расчета, - методы сбора и обработки информации, - методику проведения мониторинга, составления рейтингов | решение общественного совета | 3 квартал 2015 года | Общественный совет |
| - III. Проведение независимой оценки качества работы муниципальных учреждений |  |  |  |  |
| 4. | Сбор дополнительной информации, необходимой для проведения независимой оценки качества работы муниципальных учреждений | информационные материалы | 3 квартал 2015 года | Администрация муниципального образования "Шовгеновский район" Общественный совет |
| 5. | Проведение мониторинга качества работы муниципальных учреждений, формирование рейтинга их деятельности | результаты мониторинга, рейтинги | 3 квартал 2015 года | Администрация муниципального образования "Шовгеновский район" Общественный совет |
| 6. | Обсуждение итогов мониторинга качества работы муниципальных учреждений и результатов рейтингов их деятельности. Подготовка предложений в методические рекомендации по проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений | предложения в методические рекомендации, предложения по улучшению качества работы учреждений | 3 квартал 2015 года | Общественный совет |
| 7. | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования "Шовгеновский район" в сети Интернет: - информации для проведения мониторинга и формирования рейтингов; - результатов мониторинга и рейтингов; - предложения общественного совета по улучшению качества работы муниципальных учреждений | информация на официальном сайте | 3 квартал 2015 года | Администрация муниципального образования "Шовгеновский район" |
| - IV. Подведение итогов реализации Проекта |  |  |  |  |
| 8. | Подготовка доклада по итогам реализации Проекта (далее - доклад), включающего: - информацию о результатах реализации Проекта; - предложения по повышению качества работы муниципальных учреждений; - предложения для подготовки методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений | доклад | 3 квартал 2015 года | Администрация муниципального образования "Шовгеновский район" |
| 9. | Размещение доклада в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования "Шовгеновский район" | доклад на официальном сайте | 3 квартал 2015 года | Администрация муниципального образования "Шовгеновский район" |