| РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Администрация муниципального образования «Шовгеновский район» 385440, аул Хакуринохабль, ул.Шовгенова, 9 |  | АДЫГЭ РЕСПУБЛИК Муниципальнэ образованиеу «Шэуджэн район» иадминистрацие 385440, къ. Хьакурынэхьабл, ур.Шэуджэным ыцI, 9 |
| --- | --- | --- |

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2018 г. № 585

а.  Хакуринохабль

Об утверждении дорожной карты реализации в 2019 году в МО «Шовгеновский район» приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

С целью реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с Уставом МО «Шовгеновский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить дорожную карту реализации в 2019 году в МО «Шовгеновский район» приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Шовгеновский район».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

| Глава администрации МО «Шовгеновский район»; Р. Р. Аутлев. |  |  |
| --- | --- | --- |

Утверждено постановлением

главы администрации

МО «Шовгеновский район»

от ______________ №_______

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации в 2019 году в МО «Шовгеновский район»

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Этапы реализации | срок | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка дизайн-проектов дворовых и общественных территорий | до 28.10.2018г. | Органы местного самоуправления (по согласованию), отдел архитектуры и градостроительства |
| 2 | Общественное обсуждение дизайн-проектов (работа с собственниками МКД, рассмотрение проектов общественных территорий на общественных Советах МО) | До 01.11.2018г. | Органы местного самоуправления (по согласованию), отдел архитектуры и градостроительства, отдел ЖКХ |
| 3 | Внесение корректировок в дизайн-проекты дворовых территорий собственниками МКД | До 01.12.2018г. | Органы местного самоуправления (по согласованию), отдел архитектуры и градостроительства |
| 4 | Утверждение дизайн-проектов дворовых территорий собственниками МКД | До 10.12.2018г. | Органы местного самоуправления (по согласованию), отдел архитектуры и градостроительства, отдел ЖКХ |
| 5 | Подготовка проектно-сметной документации на общественные территории | До 25.12.2018г. | Органы местного самоуправления (по согласованию), отдел архитектуры и градостроительства |
| 6 | Определение достоверности сметной стоимости проектов общественных территорий | До 20.02.2019г. | Органы местного самоуправления (по согласованию), отдел архитектуры и градостроительства |
| 7 | Подготовка проектно-сметной документации на дворовые территории | До 25.12.2018г. | Органы местного самоуправления (по согласованию), отдел архитектуры и градостроительства |
| 8 | Проведение аукционов по выбору подрядчиков по общественным территориям | До 01.04.2018г. | Органы местного самоуправления (по согласованию), отдел муниципального заказа |
| 9 | Определение достоверности сметной стоимости проектов дворовых территорий | До 20.02.2019г. | Органы местного самоуправления (по согласованию), отдел архитектуры и градостроительства |
| 10 | Проведение аукционов по выбору подрядчиков по дворовым территориям | До 15.05.2019г. | Органы местного самоуправления (по согласованию), отдел муниципального заказа |
| 11 | Завершение работ по общественным территориям | До 01.06.2019г. | Органы местного самоуправления (по согласованию) , отдел архитектуры и градостроительства |
| 12 | Завершение работ по дворовым территориям | До 01.07.2019г. | Органы местного самоуправления (по согласованию) , отдел архитектуры и градостроительства |